## PCU-Fase 2
Estimativa de Pontos de Casos de Uso (PCU)
Projeto: | Deu Pet
Data: | 2022-05-18 |  |  |  |  | Fase: | 2
Sequência de cálculos:
1. Total dos Pesos dos Atores Não Ajustados (TPANA)
2. Total dos Pesos dos Casos de Uso Não Ajustados (TPCUNA)
3. Total de Pontos de Casos de Uso Não Ajustados (PCUNA) = TPANA + TPCUNA)
4. Fator de Complexidade Técnica (FCT) = 0,6 + (0,01 * somatório de fatores técnicos)
5. Fator de Complexidade Ambiental (FCA) = 1,4 + (-0,03 * somatório de fatores ambientais)
6. Total de Pontos de Casos de Uso Ajustados (PCUA) = PCUNA * FCT * FCA
| Legenda para os campos: |  | Informado | Calculado
Complexidade do Ator
Complexidade | Descrição | [6 empty] | Peso
Simples | Sistema cuja comunicação é por uma API simples | [6 empty] | 1
Média | Sistema cuja comunicação é por interface via protocolos ou pessoas que interagem por meio de interface de linha de comando | [6 empty] | 2 | 1
Complexa | Pessoas que interagem por meio de uma interface gráfica de usuário | [6 empty] | 3 | 2
3
Atores do Sistema | Peso do Ator
Adotante | 3
Interessado campanha | 3
Administrador | 3
Responsavel Instituição | 3
SMTP | 1
TPANA | 12
Complexidade do Caso de Uso
Complexidade | Descrição | [6 empty] | Peso
Simples | Até 3 transações ou até 4 classes de análise | [6 empty] | 5
Média | De 4 a 7 transações ou de 5 a 10 classes de análise | [6 empty] | 10 | 2.5
Complexa | Mais de 7 transações ou mais de 10 classes de análise | [6 empty] | 15 | 5
7.5
Casos de Uso | Peso do Caso de Uso | [7 empty] | 10
Exibir informações para denuncia | 5 | [7 empty] | 12.5
Exibir informações para sugestões/criticas | 5 | [7 empty] | 15
Cadastrar instituição | 15
Gerenciar instituições | 10
Listar instituições | 10
Exibir detalhes instituição | 10
Editar instituição | 15
Excluir instituição | 10
Cadastrar animais | 15
Listar animais | 10
Exibir detalhes do animal | 10
Gerenciar animais | 10
Demostrar interesse em adoção | 15
Editar cadastro de animais | 15
Gerenciar solicitações de adoção | 10
Exibir informações para devolução de animal | 10
Excluir cadastro de animais | 10
Aceitar termos de uso | 5
Realizar autenticação | 15
Recuperar senha | 15
Fazer cadastro Adotante/Interessado campanha | 15
Listar campanhas de saúde | 10
Cadastrar campanha | 15
Gerenciar campanhas de saúde | 10
Exibir detalhes da campanha | 10
Editar campanha | 15
Visualizar divulgação de campanha | 10
Excluir campanha | 10
Excluir perfil | 10
Editar perfil | 15
Exibir detalhes do perfil | 10
Alterar senha | 15
TPCUNA | 315
PCUNA | 327
Cálculo do Fator de Complexidade Técnica (FCT)
O valor deve ser atribuído em uma escala de 0 a 5.
Valor = 0 -> é o grau de complexidade ausente ou não influente
Valor = 3 -> é o grau de complexidade de influência média
Valor = 5 -> é o grau de complexidade de alta influência
FT | Descrição |  |  |  | Peso | Valor | Subtotal
FT1 | Sistema distribuído |  |  |  | 2 | 2 | 4
FT2 | Desempenho da aplicação |  |  |  | 1 | 1 | 1
FT3 | Eficiência do usuário (online) |  |  |  | 1 | 1 | 1
FT4 | Processamento interno complexo |  |  |  | 1 | 1 | 1
FT5 | Reuso do código em outras aplicações |  |  |  | 1 | 0 | 0
FT6 | Facilidade de instalação |  |  |  | 0.5 | 0 | 0
FT7 | Facilidade de Uso |  |  |  | 0.5 | 2 | 1
FT8 | Portabilidade |  |  |  | 2 | 2 | 4
FT9 | Facilidade de modificação |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT10 | Concorrência |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT11 | Características especiais de segurança |  |  |  | 1 | 2 | 2
FT12 | Acesso fornecido para terceiros |  |  |  | 1 | 0 | 0
FT13 | Treinamentos especiais |  |  |  | 1 | 0 | 0
FCT | [6 empty] | 0.78
Cálculo do Fator Ambiental (FA)
O valor deve ser atribuído em uma escala de 0 a 5.
Valor = 0 -> mínimo(a)
Valor = 3 -> médio(a)
Valor = 5 -> alto(a)
FA | Descrição |  |  |  |  | Peso | Valor | Subtotal
FA1 | Familiaridade com o processo de desenvolvimento do software |  |  |  |  | 1.5 | 4 | 6 | 0
FA2 | Experiência de desenvolvimento |  |  |  |  | 0.5 | 4 | 2 | 0
FA3 | Experiência com Orientação a Objetos |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 0
FA4 | Capacidade do líder da análise |  |  |  |  | 0.5 | 2 | 1 | 1
FA5 | Motivação |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 0
FA6 | Requisitos estáveis |  |  |  |  | 2 | 4 | 8 | 0
FA7 | Trabalhadores com dedicação parcial |  |  |  |  | -1 | 4 | -4 | 1
FA8 | Dificuldade da linguagem de programação |  |  |  |  | -1 | 1 | -1 | 0
FA | [7 empty] | 0.83
PCUA | 211.6998
Cálculo do esforço em Homem-hora (Hh)
Estimativas de Esforço - Segundo Karner
Número de pessoas | PCUA | Hh por Ponto | Esforço (Hh) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do Hh | Custo do Desenvolvimento
| 211.6998 | 20 | 4233.996 | 529.2495 | 26.4625 | 50 | 211699.8
3 |  |  | 1411.332 | 176.4165 | 8.8208
Método Schneider e Winters
Cálculo de X e Y
X = Total de Itens de FA1 a FA6 com valor menor que 3. A contagem deve ser feita na coluna "Valor" da tabela de FA
Y = Total de Itens de FA7 a FA8 com valor maior que 3. A contagem deve ser feita na coluna "Valor" da tabela de FA
[6 empty] | Total X |  | 1
[6 empty] | Total Y |  | 1
[6 empty] | Total X + Y |  | 2
Horas por Ponto de Caso de Uso a ser utilizadas | [7 empty] | 20
Critérios para a determinação do Hh
Se X + Y <= 2, usar 20 como unidade de homens/hora
Se X + Y >=3 e <= 4, usar 28 como unidade de homens/hora
Se X + Y >= 5, deve-se tentar modificar o projeto de forma abaixar o número, pois risco de insucesso é elevado.
Estimativas de Esforço - Segundo Schneider e Winters
Número de pessoas | PCUA | Hh por Ponto | Esforço (Hh) | Esforço (dias) | Esforço (meses) | Valor do Hh | Custo do Desenvolvimento
| 211.6998 | 20 | 4233.996 | 529.2495 | 26.4625 | 50 | 211699.8
3 |  |  | 1411.332 | 176.4165 | 8.8208
Legenda:
Conteúdo apenas informacional
A ser preenchido pelo usuário
Campos calculados automáticamente